ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa

SO-100: Objekty komunikací

Plán kontrolních prohlídek stavby

| Činnost | Doba trvání | Termín prohlídky |
| --- | --- | --- |
| Zemní práce v trase komunikací včetně provedení podélné drenáže | 30 dní průběžně | Kontrolní dny 1 x týdně |
| Přejímka pláně komunikací a drenáže TDI – kontrola hutnění |  |  |
| Pokládka ochranné vrstvy konstrukce vozovek, parkovacích ploch a chodníků ze štěrkodrti – kontrola hutnění |  |  |
| Osazení betonových obrubníků komunikací do betonového lože | 15 dní |  |
| Pokládka podkladní vrstvy konstrukce vozovky MZK – kontrola hutnění a rovinatosti | 5 dní | 1 x při předání výsledků zkoušek |
| Pokládka podkladní vrstvy krytu konstrukce vozovky z ACP – kontrola hutnění a rovinatosti | 2 dny | 1 x při předání výsledků zkoušek |
| Pokládka obrusné vrstvy krytu konstrukce vozovky z asfaltového betonu | 2 dny | 1 x při předání výsledků zkoušek |
| Pokládka vrstvy štěrkodrti konstrukce parkoviště a chodníků – kontrola hutnění | 8 dní | 1 x při předání výsledků zkoušek |
| Pokládka betonové dlažby parkoviště, sjezdů a chodníku | 18 dní | V rámci kontrolního dne stavby |
| Čisté terénní úpravy podél obrubníků ke stávajícímu terénu | 3 dny | V rámci kontrolního dne stavby |
| Osazení definitivního dopravního značení | 1 den | Závěrečná přejímka |
| Úprava stávajícího chodníku | 1 den | V rámci kontrolního dne stavby |