Smlouva o dílo - NÁVRH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

## Objednatel:

Obchodní firma:	SOMPO, a.s.

Sídlo:       	Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov

Spisová značka: 	B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO:	25172263

DIČ:  	CZ25172263

Zastoupený:	Tomášem Kocourem  – předsedou představenstva

Ing. Petrem Machkem – místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 	224835285/0300

Telefon:	565 323 012

E-mail: 	sompo@sompo.cz

Kontaktní osoba: 	Ing. Radek Lapáček, ředitel, e-mail: lapacek@sompo.cz, tel.: 724 859 767

Profil zadavatele: 	https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html

Zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Kocour, Ing. Petr Machek

Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen objednatel

## Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení:

se sídlem:

spisová značka: 	 vedená

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 	fax:

e-mail:

Zástupci zhotovitele:

ve věcech smluvních (tel. ………………)

ve věcech technických (tel. ………………)

dále jen zhotovitel

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem „Modernizace třídírny druhotných surovin společnosti SOMPO, a.s. – Design & Build” (dále jen „veřejná zakázka“), mezi objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku III. této smlouvy, a to včetně zařízení místa montáže a jeho vyklizení po dokončení díla.

## Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

- Předmět plnění

## Povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: „Modernizace třídírny druhotných surovin společnosti SOMPO, a.s. – Design & Build“.  Předmětem díla je dodávka a montáž rotačního síta a potřebných dopravníkových cest [doprava plastového odpadu do rotačního síta, odvod nadsítné frakce z rotačního síta s napojením na stávající třídící linku a odvod podsítné frakce z rotačního síta mimo halu třídírny druhotných surovin (dále jen „TDS“)] do stávající haly TDS  bez možnosti rozšíření této haly a s max. 20% zmenšením stávajícího skladovacího prostoru pro plasty v hale na parcele č. st. 146 v k.ú. Roučkovice v areálu společnosti SOMPO, a.s. Nedílnou součástí dodávky budou i stavební práce (vše dále nazýváno jako “dodávka technologie”).

## Dílo bude provedeno podle:

- této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem a Společenstvím obcí Pacovsko, IČO: 70968721 a uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html

- technické specifikace (požadavků zadavatele), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

- návrhu technologie vypracovaného zhotovitelem a odevzdaného v rámci jeho nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

## Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání dodávky technologie a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa montáže, bezpečnostní opatření apod.). Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- dodávka, skladování, správa, zabudování, instalace a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a montážně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla, nejsou-li výslovně touto smlouvou svěřeny objednateli,

- zřízení, vyklizení a zabezpečení místa montáže, a uvedení do původního stavu po dokončení díla, dočasné a trvalé skládky apod.,

- průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo zhotovitel, včetně příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,

- zabezpečení úklidu místa montáže a dodržování čistoty v průběhu provádění předmětu díla,

- provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel v místě plnění a v okolí místa plnění,  dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

- případné dopravní značení včetně jeho projednání,

- zřízení, rozvody a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu plnění,

- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, zejména prohlášení o shodě

- pořízení průběžné fotodokumentace z provádění díla a její uložení na datovém nosiči,

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,

- uvedení dodávky technologie do provozu, součinnost při zkušebním provozu,

- zajištění zaškolení pracovníků objednatele, kteří budou technologii obsluhovat,

- zajištění zkušebního provozu, v rámci něhož bude prokázání dosažení předepsané kvality a stanovených technických parametrů díla dle specifikace předmětu díla (“ dále jen „zkušební provoz”), podmínky zkušebního provozu jsou stanoveny v kapitole č. XVII této smlouvy.

- zajištění servisních prohlídek díla po dobu běhu záruční lhůty,

- další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí předmětu díla, nebo jsou k provedení předmětu díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a právním předpisům a normám, nezbytné,

## Veškeré dodané části díla musí být nové, které nebyly předmětem odpisu, tedy objednatel bude prvním uživatelem těchto částí díla. Nesmí se jednat o repasované, nebo i jiných subjektů používané části díla; toto neplatí pro stávající dopravníkové cesty ve vlastnictví objednatele, které mohou být dle uvážení zhotovitele opětovně použity pro realizaci díla.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění předmětu díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného předmětu díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

## Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

## Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti schválenému návrhu technologie, jejímu případnému upřesnění a přijaté nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost pro životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

- Doba plnění

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a v termínech určených objednatelem:

## Milník 1: Dodání a montáž technologie na místo montáže včetně provedení všech nutných prací a dodávek: do 26 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.  Za ukončení milníku č. 1 se považuje den podpisu protokolu o dodání a montáži díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

## Milník 2: Předání místa montáže: na základě požadavku zhotovitele, nejpozději však 4 týdny před ukončením milníku č. 1.

## Milník 3: Zahájení zkušebního provozu: do 1 pracovního dne od výzvy objednatele k provedení zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu: 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za ukončení milníku č. 3 se považuje den podpisu protokolu o úspěšném ukončení zkušebního provozu, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

## Milník 4: Předání díla: do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení milníku 3 (ode dne ukončení zkušebního provozu). Za ukončení milníku č. 4 se považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## Zhotovitel se zavazuje k tomu, že totální odstávka stávající třídírny druhotných surovin  bude činit max. 4 týdny.

## Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do montážního deníku s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací.

- Cena díla

## Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH		,-- Kč

Sazba DPH		 %

DPH 		,-- Kč

Celková cena díla včetně DPH		,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

## Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanými podklady k provedení díla, zejména předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cena uvedená zhotovitelem obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do okamžiku předání a převzetí díla, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzu platební měny až do ukončení závazku ze smlouvy.

## Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce),

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),

- pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které prokazatelně nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

## Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

## Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém dojde ke snížení rozsahu předmětu díla a tomu odpovídajícímu snížení ceny díla.

- Platební podmínky

## 80 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. V této smlouvy, bude zhotovitelem vyfakturováno po ukončení milníku č. 1 dle čl. IV.d). této smlouvy.

## 20 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. V této smlouvy, bude zhotovitelem vyfakturováno po ukončení milníku č. 4 dle čl. IV.d). této smlouvy.

## Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti.

## Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo smlouvy a lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.

## Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.

## Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.

## Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

- místo montáže

- Místem montáže je část haly na parcele č. st. 146 a část parcely č. 1684 v k.ú. Roučkovice – dle přílohy č. 3.

- Objednatel je povinen v dohodnutý den montáže zpřístupnit a předat zhotoviteli místo montáže na dobu montážních prací a umožnit vjezd vozidel zhotovitele.

- Místo montáže bude zhotoviteli zpřístupněno v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

- Objednatel určí zhotoviteli v areálu místo pro umístění zázemí zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě montáže a v místě pro umístění zázemí na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen zajistit na místě montáže veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa montáže i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho souhlasem zdržují na místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě montáže s výjimkou povinnosti stanovené v čl. VII.13. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro účely související s prováděním předmětu díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí místa plnění s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí v místě plnění a na přilehlých pozemcích dotčených prováděním předmětu díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich neporušení.

- Objednatel neumožní pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení umístěné v areálu střediska, a to z důvodu nízké kapacity ČOV objednatele není možnost použití sociálních zařízení objednatele v místě montáže.

- Jako součást zařízení místa montáže zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na místě montáže a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel hradí el. energii a další odebraná média.  Objednatel může kontrolovat spotřebu médií a s ohledem na hospodárnost nakládání s odebíranými médii spotřebu usměrňovat.

- Objednatel zajistí na své náklady požární dohled místa montáže po dobu min. 8 hodin po opuštění místa montáže pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli, že byly na místě montáže prováděny pracovní činnosti, při kterých je zvýšené riziko požáru (např. sváření, řezání) a dobu jejich ukončení.

- Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele v místě plnění a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb v místě plnění zhotovitel vyžaduje.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo montáže nejpozději do 1 pracovního dne ode dne ukončení milníku č. 1. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení, vyčištění místa montáže a jeho předání objednateli. Dokud objednatel místo plnění nepřevezme, je zhotovitel v prodlení s jeho předáním.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit zázemí zhotovitele nejpozději do 5 dnů od ukončení zkušebního provozu.

- Jestliže zhotovitel nebude plnit řádně své povinnosti při zajišťování čistoty na místě montáže, je dohodnuto, že plnění těchto povinností zajistí na náklady zhotovitele objednatel. Zhotovitel se zavazuje objednateli jím vynaložené veškeré náklady na zajištění čistoty na místě montáže nahradit, resp. zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od doručení vyúčtování těchto nákladů. Pokud bude objednatel nucen zaplatit v souvislosti s porušením nebo nesplněním smluvní povinnosti zhotovitele jakýkoliv postih, je zhotovitel povinen mu takový náklad v plné výši uhradit, a to do 10 dnů od doručení výzvy k úhradě.

- Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na všech věcech, nacházejících se v místě montáže, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o dodání a montáži díla dle čl. IV.1.a) této smlouvy.

- Vlastníkem zařízení místa montáže, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí, potřebných pro provedení díla, zajištěných zhotovitelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech neomezeně a po neomezenou dobu.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel musí písemně informovat objednatele neprodleně (nejpozději do 24 hodin) o pojistných událostech, které zasáhly dílo.

- Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které vzniknou činností zhotovitele na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a normami.

- Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Souhrn vlastností musí odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, dokumentaci, jakož i požadavkům dotčených orgánů a další dokumentaci k provedení díla. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle platné právní úpravy.

- Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály a technologie, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

- Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, připouští se pouze I. jakostní třída.

- Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek, předepsaných platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, jakož i zkoušek a vyzkoušení dohodnutých nebo stanovených v kontrolním a zkušebním plánu díla (či dodatečně požadovaných objednatelem nebo jeho technickým dozorem).

- Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnosti při provádění díla.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Objednatel je oprávněn neomezeně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen mu provádění kontroly umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- V průběhu realizace díla se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky a podněty objednatele a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu:

- proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky včetně škod způsobených vadou výrobku a čistou finanční škodu min. do výše 50 000 000,- Kč s max. spoluúčastí do výše 50 000,- Kč,

- stavebně montážní pojištění min. do výše ceny díla vč. DPH s max. spoluúčastí 10 %,

které kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.

- Montážní deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa montáže montážní deník. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků ze zkušebního provozu.

- Zápisy do montážního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

- Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

- Montážní deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.

- dokončení a Předání díla

- Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením, úspěšným provedením všech zkoušek zařízení, zdárným ukončením zkušebního provozu, zaškolením obsluhy na provoz jednotlivých zařízení, které jsou součástí díla a po úplném a řádném splnění všech smluvních a právních povinností zhotovitele a předáním všech listin, dokumentů a dokumentace v českém jazyce, k jejímuž vypracování, zajištění a předání se zhotovitel smluvně zavázal nebo které je povinen předat podle platných norem a předpisů a následným předáním funkčního díla objednateli bez vad a nedodělků a to vše v termínech stanovených touto smlouvou.

- Objednatel není povinen dílo převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení, nebude-li:

- dílo zhotoveno zcela v souladu s technickými požadavky stanovenými v této smlouvě a jejích přílohách,

- dílo předáno s instalačními a uživatelskými manuály a prohlášeními o shodě,

- dílo předáno s dokumentací skutečného provedení díla,

- zdárně ukončen zkušební provoz nebo

- bude-li mít dílo jiné vady, právní vady nebo nedodělky.

- Dílo se nepovažuje za řádně dokončené, pokud existují jakékoliv vady a nedodělky, i nebránící užívání díla, a to až do jejich úplného odstranění, bez ohledu na to, zda dílo s těmito vadami a nedodělky bylo převzato, či nikoliv.

- K předání a převzetí díla dojde v místě montáže.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit při  dodání a montáži technologie na místo montáže dle čl. IV.1.a) doklady, odpovídající povaze díla, jako:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,

- zápisy a výsledky předepsaných měření,

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- protokol o zaškolení obsluhy,

- další doklady nebo dokumentaci, k jejímuž předání se zavázal, nebo kterou je povinen předat podle příslušných norem či předpisů.

Nedoloží-li zhotovitel všechny doklady, nepovažuje se dílo, resp. jeho část za dokončené a schopné předání.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit při  předání díla dle čl. IV.1.a) doklady, odpovídající povaze díla, jako:

- originál montážního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné i el. podobě ve formátu .pdf a .dwg na datovém nosiči.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí účastníci zápis (protokol), který musí obsahovat zejména:

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli

- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, popis a vytčení případných vad

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- seznam předaných dokladů

- prohlášení objednatele, zda dílo, resp. jeho část přejímá nebo nepřejímá

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které tak činí.

- Je účastníky výslovně konstatováno, že objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje žádné vady či nedodělky.

- Záruční podmínky a odpovědnost za vady

- Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla dle této smlouvy, platných i doporučených technických norem a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla, zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

- Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost předmětu díla, tj. že dílo bude jako celek po celou dobu záruky plně funkční a způsobilé k použití pro účel, k němuž je určeno a že bude nejméně po tuto dobu dosahovat výkonnostních a kvalitativních parametrů uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- Záruční doba je sjednána na 36 měsíců. Běh záruční doby započne ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků po provedení zkušebního provozu.

- Objednatel je povinen vady písemně oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě (reklamaci) odešle do datové schránky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V oznámení vady (reklamaci) musejí být vady popsány a musí být uvedeno, jak a kdy se projevují.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž postačí reklamaci v této lhůtě prokazatelně odeslat.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do ___ (slovy: _____) hodin [doplní dodavatel] – hodnotící kritérium po obdržení reklamace od objednatele zajistit dostavení se technika do místa umístění technologie k ohledání zjištěné závady a je-li to možné, odstraní vadu a zprovozní technologii na místě. Jedná-li se o vadu, jež brání provozu díla, odstraní závadu nejpozději do 2 pracovních dnů, nedohodne-li se s objednatelem na jiné lhůtě. Nahlášení poruchy je možné od 6:00 do 18:00 hodin v pracovní dny.

- Zhotovitel bezplatně odstraní veškeré vady nebo nedostatky (dále označováno též jako „vada(y)“) vzniklé v důsledku konstrukční vady, vady materiálu nebo vadného zpracování.

- Oprava bude provedena v místě, kde se technologie v danou dobu nachází, pokud zhotovitel nepovažuje za vhodné nechat si vadnou část předmětu plnění vrátit zpět pro účely opravy nebo výměny za bezvadný výrobek.

- Pokud zhotovitel ve lhůtě vyplývající z této smlouvy nesplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, smí objednatel písemně stanovit zhotoviteli konečnou lhůtu k odstranění vady. Pokud zhotovitel nesplní své závazky a povinnosti ani v rámci této konečné lhůty, smí objednatel provést potřebné úkony k odstranění vadného stavu sám, anebo si k tomu najmout třetí osobu, kdy veškeré náklady a nebezpečí s tím spojená nese zhotovitel. Jakmile objednatel sám nebo jím najatá třetí osoba provedli takové nezbytné úkony, uhradí jim zhotovitel přiměřené náklady vzniklé v souvislosti s danou vadou v plné výši a v plném rozsahu své odpovědnosti.

- Vedle nároku na bezplatnou opravu vady (vad), a to buď opravou vadné nebo poškozené součástky (dílu) nebo její výměnou za nový bezvadný kus tak, aby celá linka byla funkční celek dosahující smluvních parametrů, má objednatel v případě výskytu vady kromě shora uvedených také ostatní nároky vyjmenované v § 2106 občanského zákoníku, a to i v případě, že se jedná o vady samy o sobě nepodstatné.

- Zhotovitel nebude odpovědný za ušlý zisk způsobený v důsledku jeho vadného plnění, s výjimkou případů, kdy o vadě věděl nebo musel vědět před předáním díla nebo byla vada způsobena jeho úmyslným jednáním či z důvodu jeho hrubé nedbalosti.

- Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou údržbou, montáží nebo opravou ze strany objednatele, vyjma případů dle odst. 10 věty druhé tohoto článku, anebo v důsledku úprav provedených na předmětu díla objednatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel není v rámci poskytnuté záruky odpovědný za běžné opotřebení a amortizaci výrobků tvořících předmět díla.

- Záruční a pozáruční servis

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat a provádět bezplatně záruční servis díla po dobu záruky na základě servisní smlouvy dle přílohy č. 4 této smlouvy.

- Smluvní pokuty a sankce

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s ukončením kteréhokoli z milníků č. 1, 3 nebo 4 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení (vztaženo ke každému z uvedených milníků jednotlivě). Maximální výše smluvní pokuty zhotovitele za prodlení nepřesáhne 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen v případě, že doba odstávky stávající třídírny druhotných surovin  bude činit více než 4 týdny, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty zhotovitele za prodlení nepřesáhne 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč za každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného místa montáže ve smlouvou stanovené či dohodnuté lhůtě.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané objednatelem nebo jeho zástupcem v montážním deníku ve stanoveném termínu neodstraní.

- V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každou vadu a započatou hodinu prodlení.

- V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč za každou vadu i započatý den prodlení, bylo-li prokázáno, že se jedná o vadu díla.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinnosti stanovené v čl. XVI.8. této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od výzvy objednatele.

- Je dohodnuto, že vyúčtovaná smluvní pokuta (pokuty) může být objednatelem jednostranně započtena vůči fakturaci zhotovitele, resp. vůči ceně plnění. Je tedy právem objednatele provést jednostranný zápočet smluvní pokuty proti kterémukoliv peněžitému nároku zhotovitele.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty proti peněžitému nároku zhotovitele nezbavuje zhotovitele ani povinnosti dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této smlouvy, ani jeho odpovědnosti za náhradu případné škody, za prokázaný ušlý zisk, případné penále a odpovědnosti za náhradu vícenákladů, vzniklých objednateli a přesahujících smluvní pokutu. Je ujednáno, že je právem objednatele započíst smluvní pokutu, kterou objednatel zhotoviteli vyúčtoval proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části. Cena, uhrazená prostřednictvím zmíněného zápočtu se považuje za cenu řádně zaplacenou i pro účely přechodu vlastnického práva k dílu nebo jeho části.

- V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva o dílo nebo občanský zákoník v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Je ujednáno, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nejen, nastanou-li skutečnosti (případy), výslovně uvedené v jejím obsahu, nýbrž také vždy, když zhotovitel nesplní kteroukoliv smluvní nebo zákonnou povinnost ani v dodatečné lhůtě, určené mu objednatelem, a to zejména pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:

- neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

- je v prodlení s dokončením milníku č. 1 po dobu delší než 15 dní,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s návrhem technologie, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- v případech, kde je k jednáním zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tato jednání bez tohoto souhlasu.

- Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

- Smluvní strany jsou oprávněny ukončit mezi sebou smluvní vztah, založený touto smlouvou o dílo též písemnou dohodou, ke sjednanému dni.

- poddodavatelé zhotovitele

- Poddodavatelem se rozumí osoba, pomocí které hodlá zhotovitel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva. Poddodavatelem při plnění díla naopak není osoba, která zhotoviteli dodává pouze nezbytné díly či materiál, který ovšem využívá samotný zhotovitel.

- Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem – toto ustanovení se týká i změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. V tom případě musí nový prokázat před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

- Pokud zhotovitel prokazoval v nabídce technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby/poddodavatele, zavazuje se, že jiná osoba/poddodavatel bude vykonávat práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

- Každá z osob uvedených v odst. 1. a 3. tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena po předchozím písemném souhlasu objednatele za podmínky, že kvalifikace nahrazující osoby bude odpovídat minimálně kvalifikaci osoby nahrazované.

- Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. Objednatel má však právo odmítnout plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

- Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění díla, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých poddodavatelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

- Zkušební provoz

- Zkušebním provozem se rozumí provoz díla v časovém úseku dle čl. IV.c). této smlouvy.

- Zkušební provoz bude zahájen podpisem protokolu o zahájení zkušebního provozu po řádném předání díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem ke zkušebnímu provozu v termínu dle čl. IV.1.c) této smlouvy; může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny všechny vady, které nebrání užívání díla podle protokolu o předání a převzetí díla, ale dílo je provedené podle platných předpisů, je schopné provozu z hlediska bezpečnosti.

- Během zkušebního provozu je zhotovitel povinen nastavit a seřídit technologii tak, aby kvalitativní výstupy technologie nejpozději do konce lhůty uvedené v čl. IV.1.c). odpovídaly smluvním parametrům dle této smlouvy a návrhu technologie.

- Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a smontovaným zařízením na místě. O tomto školení, bude vypracován písemný záznam.

- Náklady na zkušební provoz, pokud jde o spotřebu elektrické energie, vodu, suroviny apod. a mzdové náklady pracovníků objednatele určených objednatelem nebo vyžádaných zhotovitelem k asistenci pro provedení zkušebního provozu nese objednatel, pokud se nejedná o náklady nebo vícenáklady nebo ztráty vyvolané vadnou konstrukcí technologie nebo její vadnou montáží u objednatele.

- Veškeré další náklady neuvedené v čl. XVII.5. nese zhotovitel a jsou kalkulovány v ceně díla; to zahrnuje zejména opravy a výměny nebo přepracování konstrukčně vadných nebo nevyhovujících pracovních sestav nebo dílů zařízení, náklady na cestovné, ubytování a stravu pracovníků zhotovitele.

- Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1– technická specifikace (požadavky zadavatele)

- příloha č. 2 – návrh technologie

- příloha č. 3 – vymezení místa montáže

- příloha č. 4 – servisní smlouva

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

- Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv.

- Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím poštovní či kurýrní služby ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení.  Dále je možné doručování prostřednictvím datové schránky. Písemnost se považuje za doručenou dnem dodání do datové schránky adresáta.

- Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.

- Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, opatření vlády související s pandemií apod.

- Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

- Podpisy smluvních stran

| V Pelhřimově dne __. __. 2025 |  | V______________ dne __. __. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Tomáš Kocour |  |  |
| Předseda představenstva |  |  |
| Ing. Petr Machek |  |  |
| místopředseda představenstva |  |  |